|  | COMPTE RENDU DE REUNION |  | N°REF : | 2025_17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | 23/12/25 | Lieu | Bureau Projet |  |

| Présents | Diah, Zidane, Anita, Safiditsara, Ravotiana, Mampionona, Feno Hasina |
| --- | --- |
| Absents |  |
| Objet de la Réunion | Réunion interne de l’avancement des projets |

ORDRES DU JOUR

Projet ANKA

POINTS DISCUTES :

| SUJET | DISCUSSIONS | DECISIONS PRISES |
| --- | --- | --- |
| Projet ANKA | - Finalisation des livrables du lot 5 - Traitement des livrables du lot 4 : Kobo autorité locale, focus groupe, environnement, AGR | - mettre des deadlines pour le livrable (lot 4) |
| Projet REV | En attente de la validation du Scenario |  |

QUESTIONS EN SUSPENS

ACTIONS A SUIVRE

| ACTION | RESPONSABLES | ÉCHEANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- |
| Extraction de toutes les données (lot 4) dans le kobocollect | Ravotiana |  | Terminer |
| Triage de photo | Ravotiana |  | En cours |
| Nettoyage de données AGR, Environnement, Autorité local, Focus Group + Narration | Mampionona – Zidane - Diah – Safiditsara - Anita |  | En cours |
| Tracage ligne des Resaux electrique Anka du lot 4 | Feno Hasina |  | En cours |
| Rectification du (lot 5) selon le retour du client | Diah – Safiditsara- Mampionona |  | Terminer |
| Projet REV (Rédaction Trame pour L’APD) | Diah - Mampionona |  | En cours |

PROCHAINE REUNION

- Date : [06/01/2026]

- Heure : 14 heures

REDACTEUR

Ravotiana